## Slide 1: مشروع مادة "411 همد" هدم و بناء مسجد بالجوف
إشراف:
أ.د.إبراهيم الحماد
إعداد :
محمد حمد المنّاع-عبد الرحمن بن محمود
فيصل هيف القحطاني

## Slide 2: تمهيد
تعاقدت مؤسسة ( المقاول الرئيسي ) مع وزارة الحج و الأوقاف على هدم و إنشاء مسجد بالزلوم بتاريخ 18 / 4 / 1397 هـ وذلك طبقاً للشروط و المواصفات و المخططات الخاصة المقدمة من الوزارة , ثم تعاقدت المؤسسة ( المقاول الرئيسي ) مع مؤسسة مقاولات ( مقاول بالباطن ) بموجب عقد ابرم بينهما بتاريخ 20 / 7 / 1397 هـ على قيام المؤسسة – المقاول الباطن – بتنفيذ عقد وزارة الحج و الأوقاف بنفس الشروط و المواصفات , وتضمن الإلتزمات بين الطرفين والتي سنستعرضها فيما بعد .

## Slide 3: عناصر المشروع الرئيسية :
اسم المشروع : هدم و بناء مسجد بالجوف
المالك : وزارة الحج و الأوقاف المقاول : شركة مقاولات محلية
نوع العقد : عقد الأشغال العامة قيمة العقد : 2438000 ريال سعودي
( مليونين وأربع مئة وثمانية وثلاثين ألف ريال سعودي )
تاريخ إبرام العقد الرئيسي : 18 / 4/ 1397 هـ ( بين المالك و المقاول الرئيسي )
مدة العقد : 15 شهراً
تاريخ إبرام العقد بالباطن: 20 / 7 / 1397هـ(بين المقاولين الرئيسي وبالباطن )
تاريخ الاستلام الابتدائي : 17 / 7 / 1398 هـ
تاريخ الاستلام النهائي : 9 / 2 / 1402 هـ
تاريخ رفع الشكوى من قبل المقاول الباطن : 1417 هـ
تاريخ الحكم الصادر من ديوان المظالم : 19 / 5 / 1430 هـ

## Slide 4: Influence chart

## Slide 5: دراسة العقد
الاتفاقيات بين الطرفين :
مسؤولية المسجد بين الطرفين حتى التسليم النهائي .
توزّع الأرباح مناصفة .
جميع الآلات و المعدات المشتراة والمستخدمة في المشروع تؤول ملكيتها للطرفين .
الضمانات الابتدائية و النهائية مسئولية المقاول الرئيسي وحده .

## Slide 6: دراسة العقد
الالتزامات المترتبة على المقاول الرئيسي من العقد :
تقديم جميع أقيام التكاليف من المواد والمعدات ولوازم العمل وأجرة الأيدي العاملة عند طلب المقاول بالباطن بموجب سندات أو تحاويل من المقاول بالباطن وحسب المنفذ فعلا بالنسبة للأجور أما المواد فحسب متطلبات سير العمل في المشروع وتكون المواد المستعملة طبقاً للمواصفات .
تتحمل التأخير إذا كان ناتج عن عدم انتظام التمويل بالمواد والأجور .
الالتزامات المترتبة على المقاول بالباطن من العقد :
هدم وبناء المسجد حسب الشروط والمواصفات والمخططات الخاصة بالمسجد وتمشياً مع تعليمات الوزارة وتوفير الأيدي العاملة والخدمات الفنية اللازمة للمشروع .
تتحمل تكاليف الأنقاض بعد بناءها في حالة عدم جوازها من قبل مهندس الوزارة .
تتحمل التأخير إلا إذا كان ناتجاً عن عدم انتظام التمويل بالمواد والأجور من قبل المقاول الرئيسي .

## Slide 7: بداية القضية
بعد إتمام التنفيذ وتسليم المشروع تسليماً ابتدائياً في 17 / 7 / 1398 هـ ومن ثم تسليماً نهائياً في 9 / 2 / 1402 هـ وصرف جميع المستخلصات لدى وزارة الحج و الأوقاف أقامت مؤسسة – مقاول الباطن – دعوى ضد مؤسسة – المقاول الرئيسي – لدى الدائرة التجارية الثانية بديوان المظالم في عام 1417 هـ تطالب فيها سداد المتبقي في ذمة المدعى عليها من مستحقات لم تسدد عن مشروع هدم و إنشاء مسجد زلوم التابع لوزارة الحج و الأوقاف . وقد وكّل مكتب "السويلم و العنيزان محاسبون و قانونيين " بمراجعة الحسابات المختلف عليها بين الطرفين وأعدوا تقرير بذلك.

## Slide 8: ما أسباب الخلاف بين المقاول الرئيسي و المقاول بالباطن ؟
1) وجود مبالغ مالية مختلف عليها تقدّر بـ 773,336,41 ريال سعودي , مذكورة في التقرير المحاسبي وستذكر بالتفصيل فيما بعد.
2) وجود غرامة مالية مقدارها 183,359,99 ريال سعودي كـغرامة تأخير نتيجة لعدم وجود مهندس ومراقب للمشروع , وهنا قد اختلف بين الطرفين – المقاول الرئيسي والباطن – لمن يتحمّل تلك الغرامة .
3) وجود مواد زائدة بالمشروع تقدّر قيمتها بـ 122,929,50 ريال , لم تقسّم بين الطرفين وذلك وفقاً للعقد الذي بينهم .

## Slide 9: السبب الأول للخلاف هو : مبلغ يقدّر بـ 773,336,41 ريال سعودي مختلف عليها , وتم تقسيم المبلغ على النحو التالي :
أولاً : المبالغ المتروك أمرها للدائرة تقدّر بـ 258,600,00 ريال :
هي مبالغ خارجه عن اختصاص المحاسبون , حيث تعترض المدعية عليها لعدم وجود توقيعات مستلم أو تفويض منها , ومنها ما هو مكرر , بالإضافة إلى وجود خلاف على قيمة الحديد 151,340 ريال , حيث تعترض المدعي عليها بأن المبلغ مبالغ فيه .
ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين فإن :
1) تقديم جميع أقيام التكاليف من المواد و المعدات و لوازم العمل و أجرة الأيدي العاملة عند طلب المدعية بموجب سندات أو تحاويل من المدعية وحسب المنفذ فعلاً بالنسبة للأجور .
2) أما المواد فحسب متطلبات سير العمل في المشروع وتكون المواد المستعملة طبقاً للمواصفات .
وهذه الالتزامات لم تتضح للمحاسب المكلّف من قبل ديوان المظالم للفصل بين الطرفين , فلذا أحالها للدائرة .

## Slide 10
ثانياً : المبالغ المرفوضة من ناحية محاسبية تقدّر بـ 403,382,41 ريال :
يرى المحاسب المكلّف عدم الأخذ بها , لعدة أسباب :
1) منها ما هو مخالف للعقد المبرم بين الطرفين , مثل : ما ذكرت المدعى عليها من وجود مصاريف متابعة المستخلصات و ضمانات بنكية وتجديدها أو مصاريف التسليم النهائي للمشروع , وعند الرجوع للعقد المبرم بين الطرفين يتضح ما يلي :
"أن تتحمل المدعى عليها مسئولية الضمانات الابتدائية و النهائية "
أي كل ما يتعلق بتلك الضمانات من مصاريف وخلافُه, بالإضافة لعدم وجود تعميد أو موافقة بين الطرفين ينسخ هذا البند. لذا ترفض تلك المبالغ وتتحلمها المدعى عليها وحده كما نص العقد .
2) مبالغ وفواتير مكررة , حيث تم قبولها في مواضع آخرى . فلذا ترفض .

## Slide 11
ثالثاً : المبالغ المختلف عليها بين الطرفين و مقبولة من ناحية محاسبية و تقدّر بـ 111,354,00 ريال :
قدمتها المدعى عليها ولم تقرها المدعية ويرى المحاسب صحتها , وتحتج المدعية عليها لأسباب عدة , من أهمها :
1)عدم وجود توقيع مستلم أو استلام أشخاص لا علاقة لهم بالأمر .
2) أشخاص غير مفوضين وليسوا من المؤسسة استلموا الشيكات .

## Slide 12: السبب الثاني للخلاف : غرامة التأخير المقدّر بـ 199,350 ريال
غرامة التأخير من يتحملها ؟ هل المدعي – المقاول الباطن – أم المدعى عليه – المقاول الرئيسي- ؟
نتج عن عدم تعيين و توفير مهندس و مراقب للمشروع تأخر سير المشروع وبالتالي خصم مبلغ 132,900 عن المهندس و مبلغ 66,450 عن المراقب بإجمالي قدره 199,350 ريال .
وذكرت المدعى عليها في إجابتها على مسودة التقرير :
انه يوجد عقد واضح وصريح ينص على أن المدعى عليها تقود بتقديم المواد اللازمة و المعدات اللازمة للمشروع , و إذا اخلت بعدم تقديم ذلك فعليها غرامة التأخير , لكنا قمنا باللازم وقدمنا ما طلب منا و لكن المدعية عليها تقديم اليد العاملة و الخدمات الفنية اللازمة الإنشاء و هدم مسجد زلوم لكنها لم تقدّم اللازم مما نتج عليها غرامة المهندس و المراقب التي يجب أن تتحملها هي لوحدها
وترد المدعية :
أن عقدنا مع المدعى عليها من الباطن وبدون موافقة وزارة الأشغال فإنه لا يحق لنا تعيين المهندس من جانبنا لأن الوزارة لن تقبل بـ مهندس أو مراقب من قبلنا . و إننا لم نتلقى أي إشعار من المدعية ولم نرفض تعيين مهندس مع انه ليس من حقنا تعيين مهندس .

## Slide 13
هل تتحملها المدعية أم المدعى عليها ؟
يقول المحاسب المكلّف :
إن المدعى عليها ملتزمة أمام الوزارة بتنفيذ العقد بكامل بنوده وما يترتب عليه من شروط والتزامات ... و من ناحية أخرى فإن المدعية ملتزمة أمام المدعى عليها بتنفيذ المشروع وفقاً للعقد المبرم بينهما حيث نص على هدم وإنشاء وبناء المسجد حسب الشروط والمواصفات والمخططات الخاصة بالمسجد وتمشياً مع تعليمات الوزارة والمدعى عليها وتوفير الأيدي العاملة وينحصر التعهد في تقديم الأيدي العاملة والخدمات الفنية اللازمة للمشروع .
ولابد من أخذ رأي الدائرة في هذا الأمر .

## Slide 14: السبب الثالث: وجود مواد زائدة بالمشروع تقدّر قيمتها بـ 122,929,50 ريال :
وتتكون من : خلاطة و سيارة و أخشاب و موتورات ماء وعربيات وملازم و مواد مقدّرة بـ 122,929,50 ريال
تقول المدعى عليها :
أن هناك معدات وبقاء مواد موجودة لدى المدعية ولم نستلم منها أي شيء ونطلب نصيبنا منها وهو النصف .
أما المدعية :
أن المعدات تم استهلاكها أثناء تنفيذ المشروع وكذلك الحال بالنسبة لبقية المواد والمخلفات ,وقد استهلكت خلال سنتين من الاستعمال و قد آلت جميعها إلى المدعى عليها باعتباره المقاول المسئول , ولو كان هناك بواقي لم يستلمها لما سكت عنها مدة 23 عاما .
و ينص العقد المبرم بينهم على أن :
" جميع الآلات و المعدات و اللوازم التي يتم شراءها على حساب المشروع تكون ملكاً مشتركاً للفريقين "
ويرى المُحاسب :
أن المدعى عليها تستحق نصف الأصول المشتراه والتي بقيت بعد انتهاء المشروع و تقيّم من قبل الدائرة .

## Slide 15: أصدر ديوان المظالم حكم بذلك - مرفق رقم 5 - يوم الاثنين 19 / 5 / 1430 هـ من الدائرة التجارية الثانية بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض , و لن نذكر الخطاب بالتفصيل ولكن نكتفي بذكر مجمل ما جاء فيه وهو :
بعد أن استملت الدائرة الثانية بديوان المظالم التقرير من المحاسب المكلّف " السويلم و العنيزان " , فقد حصرت الخلاف في أربع نقاط :
1- الغرامات التي أوقعت على المشروع .
2-تكاليف التسليم النهائي.
3-مخالفات و بقايات المشروع.
4-المبالغ النقدية التي استلمها المدعي من المدعى عليه .

## Slide 16: وكان رد ديوان المظالم كالتالي : نقطة الخلاف الأولى ] عدم وجود مهندس أو مراقب للمشروع[ , كالتي :
تجدر الإشارة إلى أن الغرامات التي أوقعتها الوزارة على المشروع لعدم وجود مهندس و مراقب في المشروع و البالغ قدرها 183,369,99 ريال تحملها الدائرة المدعي للأسباب التالية :
1-إن المدعى عليها هي التي طالبت بها و كانت تريد أن يسجل لصالحها نصف المبلغ .
2-إن الطرفين قد اتفقا على مبلغ الإيراد المستلم و لم تتطرق المدعية للغرامات .
3-إنه لو قام الطرفان أو أحدهما بتعيين مهندس و مراقب للمشروع لدفعا لهما وراتب قد تفوق مبلغ الغرامة خاصة إذ علمنا أن مدة العقد لهدم و إنشاء المسجد هي 15 شهراً فسوف تكون تكلفة المهندس و المراقب حوالي 12,000 ريال شهرياً وسوف تضاف على المصاريف وبالتالي ينقص الربح وهو ما قدر المحاسب القانوني وعليه تقرر عدم تحميل المدعى عليه الغرامات التي طبقتها الوزارة .

## Slide 17
نقطة الخلاف الثانية ]تكاليف التسليم النهائي [ :
وقدّر من قبل الدائرة بـ 50,000 ريال و التي ادعت فيه المدعى عليها بأنه تكاليف صرفت بعد أن استلمته من المدعية و سلمته للوزارة تسليماً نهائياً , حيث ذكرت أنه مقابل إصلاحات طلبتها الوزارة , ولم تقدّم فواتير عليها توقيع المدعية , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء برفض طلب المدعى عليها في هذا الجانب .

## Slide 18
نقطة الخلاف الثالثة ]مخلفات و بقايا المشروع [ :
اختلف الطرفان في قيمة بقايا المشروع , وعند الرجوع للعقد نجد أن شراء المعدات من التزامات المدعية , وهي التي باشرت ذلك ويدها عليها يد الأمين فإن القول فيه قولها ما لم تقدم المدعى عليها بينة على خلاف ذلك , لذا ثمنها هو ما حددته المدعية .
وبالنسبة لتفاصيل هذه المواد فقد نص العقد بين الطرفين أنها تباع بعد انتهاء المشروع و تقسم قيمتها مناصفة بينهما , وحيث لم تقم المدعية بذلك , بل أمسكتها طيلة هذه الفترة , و الأظهر أنها استفادت منها باستعمالها , لذا فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بتحميل المدعية بشكل دقيق لطول المدة , فقد اجتهدت الدائرة في تقدير قيمة المواد و أجرة الاستعمال .
وقدّرت كل مادة أو أداة بقيمتها بعد استعمالها سنتين بسعرها في ذلك الوقت , وأجبرت المدعية أن تدفع نصف قيمتها لصالح المدعى عليها .

## Slide 19
نقطة الخلاف الرابعة : ] المبالغ النقدية التي استلمها المدعي من المدعى عليه [
فصّلت الدائرة هنا بذكر التفاصيل و خلصت إلى أن المبالغ التي استلمتها المدعية بلغت 628,433 ريال

## Slide 20
وبعد حساب ما للمدعية وما عليها , وكذلك ما للمدعى عليها وما عليها نتيجة ما سبق بيانه و تفصيله , وبعد إجراء المقاصة بين مالهما و ما عليهما و إصدار الحكم النهائي للقضية , فقد كان كالتالي :
"حكمت الدائرة بإلزام –المقاول الرئيسي- بأن يدفعوا لـ -المقاول بالباطن – مبلغاً قدره سبعة و ثلاثون ألفاً وثمانمائة و عشرون ريالاً و ثمانون هللة . ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين "
وذلك في يوم الاثنين 19 / 5 / 1430 هـ بمقر المحكمة الإدارة بمنطقة الرياض .
وصلى الله على بنينا محمد و على آله وصحبه أجمعين

## Slide 21
Thank you for your attention
Any questions?