وزارة التعليم

جامعة الملك سعود

كلية التربية

مركز تدريب القيادات التربوية

دورة الإشراف التربوي

بسم الله الرحمن الرحيم

تجربة شخصية ( تنفيذ مشروع)

ضمن متطلبات مقرر التنمية المهنية

مقدم للدكتور

فايز الفايز

إعداد المشرف التربوي

مشعل الدرع

دورة الإشراف التربوي

الفصل الدراسي الثاني

1435-1436

مشروع قياس مدى كفاءةمعلمي مادة لغتي في المرحلة الابتدائية في تقييم طلابهم ( كفاءة ) .

- معلومات عامة عن المشروع:

اسم المشروع  : قياس مدى كفاءة معلمي مادة لغتي في المرحلة الابتدائية في تقييم طلابهم .

اسم الإدارة أو (المكتب ) المنفذ  : مكتب التربية والتعليم بالعزيزية  القسم أو (الوحدة ):  شعبة الصفوف الأولية

اسم المسئول المباشر عن المشروع:

عبدالله بن محمد الزيد /  منسق الصفوف الأولية بالمكتب

- الهدف العام :

تنمية مهارات معلمي اللغة العربية في المرحلة الابتدائية في كفاءة  تقييم المهارات .

- الأهداف الخاصة للمشروع :

- تحفيز المعلمين لتحسين أدائهم في التقييم .

- تقديم تغذية راجعة للمدارس لتصحيح أداء المعلم في التقييم .

- تحسين أداء معلمي المرحلة الابتدائية و الوصول إلى الصدق في التقييم .

- تنويع أدوات قياس الطلاب التحصيلية   .

4- الفئة المستهدفة :

معلمو مادة لغتي في المرحلة الابتدائية

- وصف المشروع ومراحله:

قياس دقة المعلم في تقييم طلاب صفه في مدارس مكتب التربية والتعليم بالعزيزية خلال فترات التقويم

| المراحل | المدة |  | المخرجات المتوقعة للمرحلة | مؤشرات التحقق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | من | إلى |  |  |
| المرحلة الأولى الصف المستهدف في هذه المرحلة ( الصف الأول ) | بعد الفترة الثالثة من التقويم للعام الدراسي 1434/1435هـ و لمدة (10) أيام عمل . |  | - معرفة واقع التقييم ومكمن الأخطاء عند المعلمين إن وجدت - تحسن أداء المعلمين في المدارس المستهدفة | تطابق نتائج 90 % من العينة المستهدفة مع تقييم المعلم |
| المرحلة الثانية الصف المستهدف في هذه المرحلة ( الصف الثاني ) | بعد الفترة الأولى من التقويم للعام الدراسي 1435/1436هـ و لمدة (10) أيام عمل . |  | - معرفة واقع التقييم ومكمن الأخطاء عند المعلمين إن وجدت - تحسن أداء المعلمين في المدارس المستهدفة | تطابق نتائج 90 % من العينة المستهدفة مع تقييم المعلم |
| المرحلة الثالثة الصف المستهدف في هذه المرحلة ( الصف الثالث ) | بعد الفترة الثانية من التقويم للعام الدراسي 1435/1436هـ ولمدة (10) أيام عمل . |  | - معرفة واقع التقييم ومكمن الأخطاء عند المعلمين إن وجدت - تحسن أداء المعلمين في المدارس المستهدفة . | تطابق نتائج 90 % من العينة المستهدفة مع تقييم المعلم |
| المرحلة الرابعة الصف المستهدف في هذه المرحلة ( الصف الرابع ) | بعد الفترة الثالثة من التقويم للعام الدراسي 1435/1436هـ ولمدة (10) أيام عمل . |  | - معرفة واقع التقييم ومكمن الأخطاء عند المعلمين إن وجدت - تحسن أداء المعلمين في المدارس المستهدفة . | تطابق نتائج 90 % من العينة المستهدفة مع تقييم المعلم |
| المرحلة الخامسة الصف المستهدف في هذه المرحلة ( الصف الخامس ) | بعد الفترة الأولى من التقويم للعام الدراسي 1436/1437هـ ولمدة (10) أيام عمل . |  | - معرفة واقع التقييم ومكمن الأخطاء عند المعلمين إن وجدت - تحسن أداء المعلمين في المدارس المستهدفة . | تطابق نتائج 90 % من العينة المستهدفة مع تقييم المعلم |
| المرحلة السادسة الصف المستهدف في هذه المرحلة ( الصف السادس ) | بعد الفترة الثانية من التقويم للعام الدراسي 1436/1437هـ ولمدة (10) أيام عمل . |  | - معرفة واقع التقييم ومكمن الأخطاء عند المعلمين إن وجدت - تحسن أداء المعلمين في المدارس المستهدفة . | تطابق نتائج 90 % من العينة المستهدفة مع تقييم المعلم |

- خطوات التنفيذ :

| الخطوة الأولى | إعداد أدوات قياس تحصيل الطلاب العلمي في مادة لغتي ( نموذج الأسئلة ونموذج الإجابات ) . |
| --- | --- |
| الخطوة الثانية | اجتماع المسؤولين عن التنفيذ لتدارس طريقة التنفيذ داخل المدارس . |
| الخطوة الثالثة | اجتماع رئيس فريق العمل مع مشرفي المكتب لتوصيل فكرة المشروع وأهدافه وطريقة تنفيذه . |
|  | إعداد تعميم من إدارة المكتب يوجه للمدارس المستهدفة مبينا فيه : فكرة المشروع ، وطريقة تنفيذه ، و وقته . |
|  | تتولى إدارة المكتب إحضار نتائج تقييم معلمي المدارس المستهدفة لطلابهم . |
|  | يقوم فريق العمل باختيار عشرة طلاب من القوائم المرسلة لنتيجة الفترة المستهدفة لكل فصل من الفصول ممن حصل على المستوى ( 1 ) في مادة لغتي . |
|  | نزول فريق العمل للمدارس المستهدفة لإجراء التقييم حسب التالي : - يطلب المشرف المنفذ من إدارة المدرسة توفير مكان لإجراء التقييم للطلاب . - عند اكتمال وجود الطلاب المحددين مسبقا من فريق العمل ، يقوم المشرف بالتعاون مع اثنين من معلمي الصف المستهدف في المدرسة بتنظيم جلوس الطلاب وتوزيع الأسئلة وكتابة اسم كل طالب على ورقته والإشراف على التقييم . - مدة التقييم ( 45 ) دقيقة . - يجمع المشرف المنفذ أوراق الإجابات لتصحح لاحقا في المكتب . - بدء الاختبار الشفهي . - بعد التصحيح يقدم فريق العمل لمدير المكتب تقريرا مفصلا لكل مدرسة عن دقة تقييم المعلمين من خلال مدى إتقان الطلاب للمهارات من عدمه . - قيام إدارة المكتب بتحفيز المعلمين الذين أدوا التقييم بدقة ، وتقديم تغذية راجعة للمعلمين الذين لم يؤدوا التقييم بدقة . |

- فريق عمل المشروع

| الاسم |  | الوظيفة |  | المهمة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عبدالله الزيد |  | مشرف صفوف أولية |  | رئيس المشروع |  |  |
| بريك الشمراني |  | مشرف صفوف أولية |  | نائب رئيس المشروع |  |  |
| عبدالله آل مسن |  | مشرف صفوف أولية |  | مقرر المشروع |  |  |
| عواد العنزي |  | مشرف لغة عربية |  | عضو |  |  |
| مشعل الدرع |  | مشرف لغة عربية |  | عضو |  |  |
| عبدالعزيز الشنيفي |  | مشرف لغة عربية |  | عضو |  |  |
|  | الجهات المساندة مكتب التربية والتعليم بالعزيزية |  | المهام المطلوبة اعتماد التعاميم وجميع الخطابات وشهادات الشكر |  | الجهات الداعمة الخارجية ( خارج الوزارة) لا يوجد | المهام المطلوبة لا يوجد |

مدير مكتب التربية والتعليم بالعزيزية

علي بن محمد الغامدي

| ثالثاً |  | قراءة كلمات ثلاثية من حروف سبق دراستها 40 درجة |
| --- | --- | --- |

بَحْرٌ

نَزَلَ

صَحْنٌ

أَسَداً

| أولاً |  | نطق الحروف بحركاتها القصيرة والطويلة والساكنة نطقا صحيحا . 40 درجة |
| --- | --- | --- |

وَا

طِي

جُو

شَا

زُ

شِي

وُ

طَا

| ثانياً |  | كتابة كلمات ثلاثية من الذاكرة القريبة سبق له دراسة جميع حروفها مع الحركة القصيرة 20 درجة |
| --- | --- | --- |
| ...................................................................................................... |  |  |